## Contagem
Identificação da Contagem
Empresa |  | Senac Solutions |  |  |  | R$/PF |  | 1000 | Custo | 159000
Aplicação |  | Aplicação Web de pesquisa de veículos | [6 empty] | PF | 159
Projeto |  | Quiosque para pesquisa de veículos
Responsável |  | Regis/José Aciole/Gustavo/Luiz/Rafael | [6 empty] | Criação
Revisor | [8 empty] | Revisão
Veja aqui orientações para preenchimento da planilha
Tipo de contagem | Estimativa |  |  | Sumário | Tamanho Funcional (PF) |  |  |  | Deflator |  | PF Local
| Projeto de Desenvolvimento |  |  |  | ADD |  | 159 |  | 1 |  | 159
| Projeto de Melhoria |  |  |  | CHG |  | 0 |  | 1 |  | 0
| Aplicação ( Baseline ) |  |  |  | DEL |  | 0 |  | 1 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
Propósito da Contagem
Cálculo estimado do tempo necessário para desenvolvimento da aplicação levando em consideração as funcionalidades e os níveis de dificuldade do projeto. Custo e esforço da equipe
Escopo da Contagem
O projeto consiste de uma aplicação web, que pode ser implementada num quiosque, para pesquisa e venda de veículos. Inicialmente a parte administrativa cadastra os veículos e as concessionárias, a partir dai o interessado (usuário que interage com a aplicação) pesquisa os veículos e faz uma solicitação de pedido de compra. O interessado pode imprimir ou receber o pedido por e-mail, e posteriormente, ao ir numa concessionária, seu pedido é confirmado e efetivada a venda do veículo.
Note on K16: O propósito de uma contagem de pontos de função, é fornecer uma resposta a um problema de negócios. Este propósito : - Determina o tipo de contagem de pontos de função e o escopo da contagem necessária à obtenção da resposta da questão em análise; - Influencia o posicionamento da fronteira entre o sistema em análise e seu ambiente.

## Funções
Planilha de contagem de ponto de função - Versão 2.0
Aplicação : Aplicação Web de pesquisa de veículos |  | Projeto : Quiosque para pesquisa de veículos
Responsável : Regis/José Aciole/Gustavo/Luiz/Rafael |  | Revisor :
Empresa : Senac Solutions | R$/PF = 1000 |  | Custo= R$ 159.000,00 | [5 empty] | PF = 159
Função |  | Tipo | (I/A/E) | TD | AR/TR | ctl | C | Complex. | PF | PF Local | Observações
Pesquisa de veículos |  | ALI | I | TD |  | ALIL | L | Baixa | 7 | 7
Cadastrar o interessado |  | EE | I | TD | AR/TR | EEH | H | Alta | 6 | 6
Cadastrar os carros |  | EE | I | TD | AR/TR | EEH | H | Alta | 6 | 6
Cadastrar as concessionárias |  | EE | I | TD | AR/TR | EEH | H | Alta | 6 | 6
Solicitação de pedido |  | ALI | I | TD | AR/TR | ALIH | H | Alta | 15 | 15
Imprimir o pedido |  | CE | I | TD |  | CEA | A | Média | 4 | 4
Confirmação do pedido |  | ALI | I | TD | AR/TR | ALIH | H | Alta | 15 | 15
Relatório de pedidos por quiosque |  | SE | I | TD |  | SEA | A | Média | 5 | 5
Relatório de veículos mais vendidos por semana ou por mês |  | SE | I | TD |  | SEA | A | Média | 5 | 5
Veículos mais consultados por faixa de idade |  | SE | I | TD |  | SEA | A | Média | 5 | 5
Veículos mais consultados por região |  | SE | I | TD |  | SEA | A | Média | 5 | 5
Relatório de Venda e comissão de 4% (Back-Office) |  | SE | I | TD |  | SEA | A | Média | 5 | 5
Controle de Acesso |  | ALI | I | TD | AR/TR | ALIH | H | Alta | 15 | 15
Cadastrar funcionário |  | EE | I | TD | AR/TR | EEH | H | Alta | 6 | 6
Cadastrar cargo |  | EE | I | TD | AR/TR | EEH | H | Alta | 6 | 6
Cadastrar concessionária |  | EE | I | TD | AR/TR | EEH | H | Alta | 6 | 6
Cadastrar marca |  | EE | I | TD | AR/TR | EEH | H | Alta | 6 | 6
Cadastrar modelo |  | EE | I | TD | AR/TR | EEH | H | Alta | 6 | 6
Cadastrar veículo |  | EE | I | TD | AR/TR | EEH | H | Alta | 6 | 6
Cadastrar acessório |  | EE | I | TD | AR/TR | EEH | H | Alta | 6 | 6
Cadastrar kit |  | EE | I | TD | AR/TR | EEH | H | Alta | 6 | 6
Cadastrar estabelecimento |  | EE | I | TD | AR/TR | EEH | H | Alta | 6 | 6
Cadastrar quiosque |  | EE | I | TD | AR/TR | EEH | H | Alta | 6 | 6
Note on A7: O processo é a menor unidade de atividade significativa para o usuário? É auto-contido e deixa o negócio da aplicação em um estado consistente?
Note on G7: Tipo de Função: ALI, AIE, EE, SE, CE
Note on H7: Tipo de Manutenção na função: I -Inclusão A - Alteração E - Exclusão
Note on I7: Tipos de Dados (DETs)
Note on J7: Arquivos Referenciados/ Tipos de Registro

## Sumário
Sumário da Contagem
Aplicação : Aplicação Web de pesquisa de veículos |  |  |  | Projeto : Quiosque para pesquisa de veículos
Responsável : Regis/José Aciole/Gustavo/Luiz/Rafael |  |  |  | Revisor :
Empresa : Senac Solutions |  |  |  | R$/PF = 1000 |  | Custo= R$ 159.000,00 |  | PF = 159
Tipo de Função |  | Complexidade Funcional |  |  | Total por Complexidade |  | %
| EE | 0 | Baixa | x 3 | 0
|  | 0 | Média | x 4 | 0
|  | 13 | Alta | x 6 | 78
| Total | 13 |  | Total | 78 |  | 49.06%
| SE | 0 | Baixa | x 4 | 0
|  | 5 | Média | x 5 | 25
|  | 0 | Alta | x 7 | 0
| Total | 5 |  | Total | 25 |  | 15.72%
| CE | 0 | Baixa | x 3 | 0
|  | 1 | Média | x 4 | 4
|  | 0 | Alta | x 6 | 0
| Total | 1 |  | Total | 4 |  | 2.516%
| ALI | 1 | Baixa | x 7 | 7
|  | 0 | Média | x 10 | 0
|  | 3 | Alta | x 15 | 45
| Total | 4 |  | Total | 52 |  | 32.7%
| AIE | 0 | Baixa | x 5 | 0
|  | 0 | Média | x 7 | 0
|  | 0 | Alta | x 10 | 0
| Total | 0 |  | Total | 0 |  | 0%
| Total PF (contagem detalhada) |  |  |  | 159
| Total PF (contagem estimativa) |  |  |  | 109
| Total PF (contagem indicativa) |  |  |  | 140
Total de PF Local
|  |  | PF | DFL | PF LOCAL
| INCLUSÃO (ADD) |  | 159 | 1 | 159 |  |  | TOTAL
| ALTERAÇÃO (CHG) |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 159
| EXCLUSÃO (DEL) |  | 0 | 1 | 0
| TESTE (TST) |  | 0 | 0 | 0
Note on B10: Entrada Externa
Note on B17: Saída Externa
Note on B24: Consulta Externa
Note on B31: Arquivo Lógico Interno
Note on B38: Arquivo de Interface Externa
Note on B46: Técnica de estimativa do tamanho desenvolvida pela NESMA. Assume que os arquivos lógicos são de complexidade baixa e as transações são de complexidade média.
Note on B47: Técnica de estimativa do tamanho desenvolvida pela NESMA. Basie-se apenas nos arquivos lógicos. Assume que cada ALI tem um peso de 35 PF e cada AIE um peso de 15 PF

## Estimativas
Divsão do Esforço por Fases
Fases | % Esforço
Levantamento e Especificação | 20% | 50
Análise e Design | 20% | 50
Construção | 30% | 75
Testes | 20% | 50
Gerenciamento | 10% | 25
Valor por APF | 1000
Fator de Ajuste | 20%
Índice de Produtividade | 10
Taxa de Recursos Envolvidos no Projeto
Recurso | Valor hora
Gerente de Projetos | 160
Analista Senior | 120
Desenvolvedor | 100
Analista de Testes | 80
Estagiário | 30